## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO WEB III
Grupo: Cauã Silva, Diego Wu, Julio Cesar, Marcos Souza de Freitas, Matheus Kevin ¦ Projeto: FleetControl - Sistema de Controle de Frota ¦ Metodologia: Scrum adaptado (desenvolvimento incremental)
ID | FASES DO PROJETO | PRAZOS |  | Status | Responsável | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  | Data Início | Data Fim |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Organizar a equipe e definir a ideia inicial do projeto | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 100% | Todos os integrantes | bar: AGOSTO sem4
2 | Compreender o problema, o público-alvo e o benefício esperado | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100% | Marco Freitas e Matheus Kevin | bar: AGOSTO sem5
3 | Definir a aplicação proposta, o objetivo e o Escopo inicial | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100% | Marcos Freitas e Matheus Kevin | bar: AGOSTO sem5
4 | Definir a arquitetura, a stack e a estratégia de qualidade e operação | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100% | Todos os integrantes | bar: AGOSTO sem5
5 | Desenvolvimento do protótipo das telas no Figma | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 0% | Julio Cesar | bar: SETEMBRO sem1
4 | Planejar o projeto: metodologia, backlog, iterações, responsabilidades e cronograma | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 0% | Matheus Kevin | bar: SETEMBRO sem1
6 | Projetar a solução e a Experiência do Usuário | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 0% | Cauã Silva | bar: SETEMBRO sem2
7 | Construir incrementalmente o sistema web | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 0% | Todos os integrantes | bar: SETEMBRO sem3 to OUTUBRO sem2
8 | Desenvolvimento do banco de dados | 2026-09-21 | 2026-10-12 | 0% | Marcos Freitas | bar: SETEMBRO sem4 to OUTUBRO sem2
9 | Documentação | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 0% | Diego Wu | bar: OUTUBRO sem3 to OUTUBRO sem4
10 | Entrega e apresentação do projeto | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 0% | Todos os integrantes | bar: NOVEMBRO sem1 to NOVEMBRO sem3
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
As fases 1 a 5 transformam o Sumário Executivo em uma proposta de projeto planejada. As fases 6 a 10 implementam, validam e entregam o que foi proposto.
Cada linha representa uma fase macro. O grupo poderá inserir atividades, iterações e entregas dentro de cada fase conforme a metodologia escolhida.
As decisões técnicas da ementa devem aparecer como requisitos, critérios de qualidade e evidências do projeto — não como um fim separado do processo de construção.