## cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO WEB III
Grupo: Cauã Silva, Diego Wu, Julio Cesar, Marcos Souza de Freitas, Matheus Kevin ¦ Projeto: FleetControl - Sistema de Controle de Frota ¦ Metodologia: Scrum adaptado (desenvolvimento incremental)
ID | FASES DO PROJETO | PRAZOS |  | Status | Responsável | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  | Data Início | Data Fim |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Organizar a equipe e definir a ideia inicial do projeto | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0% | Todos os integrantes | bar: AGOSTO sem1
2 | Compreender o problema, o público-alvo e o benefício esperado | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 0% | Diego Wu | bar: AGOSTO sem2
3 | Definir a aplicação proposta, o objetivo e o escopo inicial | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 0% | Julio Cesar | bar: AGOSTO sem3
4 | Planejar o projeto: metodologia, backlog, iterações, responsabilidades e cronograma | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 0% | Marcos Souza de Freitas | bar: AGOSTO sem4
5 | Definir a arquitetura, a stack e a estratégia de qualidade e operação | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 0% | Matheus Kevin | bar: SETEMBRO sem1
6 | Projetar a solução e a experiência do usuário | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 0% | Cauã Silva | bar: SETEMBRO sem2 to SETEMBRO sem3
7 | Construir incrementalmente o sistema web | 2026-10-05 | 2026-11-01 | 0% | Todos os integrantes | bar: SETEMBRO sem4 to OUTUBRO sem3
8 | Testar o sistema e preparar a homologação | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 0% | Diego Wu / Julio Cesar | bar: OUTUBRO sem4 to NOVEMBRO sem1
9 | Realizar a UAT, corrigir pendências e obter o aceite | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 0% | Todos os integrantes | bar: NOVEMBRO sem2 to NOVEMBRO sem3
10 | Implantar, documentar, entregar e apresentar o projeto | 2026-11-30 | 2026-12-20 | 0% | Marcos Souza de Freitas / Matheus Kevin | bar: NOVEMBRO sem4 to DEZEMBRO sem2
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
As fases 1 a 5 transformam o Sumário Executivo em uma proposta de projeto planejada. As fases 6 a 10 implementam, validam e entregam o que foi proposto.
Cada linha representa uma fase macro. O grupo poderá inserir atividades, iterações e entregas dentro de cada fase conforme a metodologia escolhida.
As decisões técnicas da ementa devem aparecer como requisitos, critérios de qualidade e evidências do projeto — não como um fim separado do processo de construção.

## detalhamento semanal
Mês | Semana | Fase relacionada | Detalhamento da atividade ou entrega | Responsável | Prazo
ago | 1 | Fase 1 | Formar a equipe, confirmar a ideia FleetControl, registrar responsabilidades e criar o repositório do projeto. | Todos os integrantes | 2026-08-23
ago | 2 | Fase 2 | Levantar o problema de controle da frota, público-alvo e necessidades; registrar observações e fontes utilizadas. | Diego Wu | 2026-08-30
ago | 3 | Fase 3 | Definir aplicação, objetivo, escopo inicial, funcionalidades, requisitos, limitações e critérios preliminares de aceite. | Julio Cesar | 2026-09-06
ago | 4 | Fase 4 | Escolher e registrar a metodologia, estruturar backlog inicial, ciclos, responsabilidades e forma de acompanhamento. | Marcos Souza de Freitas | 2026-09-13
set | 1 | Fase 5 | Definir arquitetura MVC, stack ASP.NET Core/C#/HTML/CSS/JavaScript/Bootstrap, banco relacional, Git/GitHub e estratégia inicial de qualidade/operação. | Matheus Kevin | 2026-09-20
set | 2 | Fase 6 | Modelar fluxos principais, estrutura das telas e experiência do usuário para cadastro, consulta e atualização da frota. | Cauã Silva | 2026-09-27
set | 3 | Fase 6 | Criar protótipos iniciais e revisar responsividade, navegação e painel visual da situação da frota. | Cauã Silva | 2026-10-04
set | 4 | Fase 7 | Preparar estrutura do projeto ASP.NET Core MVC, banco relacional, entidades iniciais e versionamento. | Todos os integrantes | 2026-10-11
out | 1 | Fase 7 | Implementar cadastro e consulta de veículos, incluindo dados e status da frota. | Todos os integrantes | 2026-10-18
out | 2 | Fase 7 | Implementar atualização de status, painel visual e fluxo de movimentação dos veículos. | Todos os integrantes | 2026-10-25
out | 3 | Fase 7 | Implementar histórico de movimentações, validações e integração entre Front-End, Back-End e persistência. | Todos os integrantes | 2026-11-01
out | 4 | Fase 8 | Executar testes funcionais, validar dados, revisar código e verificar responsividade e segurança básica. | Diego Wu / Julio Cesar | 2026-11-08
nov | 1 | Fase 8 | Consolidar correções dos testes e preparar versão para homologação. | Diego Wu / Julio Cesar | 2026-11-15
nov | 2 | Fase 9 | Realizar UAT com usuários representativos, verificar critérios de aceite e registrar pendências. | Todos os integrantes | 2026-11-22
nov | 3 | Fase 9 | Corrigir pendências, repetir validações e registrar aceite da versão prevista. | Todos os integrantes | 2026-11-29
nov | 4 | Fase 10 | Preparar implantação, documentação técnica e de usuário, evidências e apresentação final. | Marcos Souza de Freitas / Matheus Kevin | 2026-12-06
dez | 1 | Fase 10 | Realizar implantação em ambiente web, revisar documentação e consolidar entrega. | Marcos Souza de Freitas / Matheus Kevin | 2026-12-13
dez | 2 | Fase 10 | Apresentar e entregar o projeto; registrar versão final, pendências residuais e encerramento. | Todos os integrantes | 2026-12-20

## alinhamento com sumário
ALINHAMENTO ENTRE O SUMÁRIO EXECUTIVO E O CRONOGRAMA
O Sumário Executivo do FleetControl define o compromisso inicial; o cronograma transforma essa proposta em trabalho, evidências e entregas progressivas.
Fase | Tópicos relacionados do Sumário Executivo | Resultado esperado da fase
1. Ideia inicial | 1. Integrantes; 2. Título provisório; 3. Tema escolhido | Equipe formada e ideia inicial identificada.
2. Problema e valor | 4. Problema, necessidade ou oportunidade; 6. Público-alvo; 8. Benefício esperado | Problema e valor da proposta compreendidos.
3. Solução e escopo | 5. Aplicação proposta; 7. Objetivo inicial | Solução delimitada, requisitos iniciais e critérios de aceite definidos.
4. Planejamento | 10. Desenvolvimento, qualidade e operação | Metodologia, backlog, iterações, papéis e cronograma definidos.
5. Definição técnica | 9. Arquitetura e stack tecnológica; 10. Desenvolvimento, qualidade e operação | Arquitetura, stack, segurança, qualidade e operação planejadas.
6. Projeto da solução | 5. Aplicação proposta; 9. Arquitetura e stack; 10. UX/IHC e responsividade | Fluxos, protótipos, interfaces, dados e integrações projetados.
7. Construção | 9. Front-End, Back-End, persistência e APIs; 10. dependências, TDD e versionamento | Incrementos funcionais construídos e integrados.
8. Testes | 10. Qualidade, segurança, SEO, Web Analytics e métricas | Sistema testado e preparado para homologação.
9. UAT e aceite | 4. Problema; 6. Público-alvo; 7. Objetivo; 8. Benefício | Usuário valida se o sistema atende ao problema e aos critérios de aceite.
10. Entrega | 9. Servidor, containers e escalabilidade; 10. documentação, CI/CD e operação | Sistema implantado, documentado, apresentado e entregue.